## Лист1
УТВЕРДИЛ
Должность
______________ФИО
дата
№ этапа | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания | срок, раб.дней | срок, кал. дней | Результат | Ответсвенный исполнитель | Куратор
1. | Предпроектная подготовка |  |  |  |  | Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ учитывающее особенности и технические параметры объекта
1.1. | Инвентаризация существующей системы |  |  |  |  | Отчет с актуальной схемой, техническими параметрами, уровнем износа и режимами работы существующей системы, прогнозы объемов и графиков потребления ресурса
1.2. | Анализ смежных инженеррынх систем и инфраструктуры |  |  |  |  | Отчет о наличии смежных инженерных систем и инфраструктуры с основными техническими параметрами, схемами прокладки линейных сооружений и размещения инфраструктурных объектов, резервов по необходимым ресурсам
1.3. | Разработка предпроектного технологического решения |  |  |  |  | Расчет техникоэкономической эффективности эффективности выбранного решения, результаты повариантного сравнения с учетом: - анализа смежных систем и инфраструктуры; - определения предвариельных коридоров и земельных участков для размещения объектов (приняты решения о необходимых мероприятиях по предоставлению земельных участков под строительство объектов и инфраструктуры); - определены санитарно-охранные зоны в зоне реализации объекта.
1.4. | Разработка технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ |  |  |  |  | Техническое задание на выбранный вариант решения
1.5. | Согласование технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ |  |  |  |  | Утвержденное в работу со стороны заказчика техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ
1.6. | Подготовка сметной документации на проектирование
1.7. | Экспертиза сметной документации
2. | Выполнение проектно-изыскательских работ | 2021-01-15 | 2021-11-18 | 211 | 307 | Проектно-сметная документация (стадии П и Р), с положительным заключением государственной экспертизы и необходимыми согласованиями | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
2.1. | Подготовка конкурсной документации | 2021-01-15 | 2021-01-28 | 10 | 13 | Пакет документов в соответсвии с 44 ФЗ для проведения конкурсных процедур | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
2.2. | Проведение конкурсных процедур | 2021-01-29 | 2021-03-10 | 28 | 40 | Подписанный с двух сторон договор на подрядные работы по разработке ПИР | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
2.3. | Выполнение ПИР и разработка смет | 2021-03-10 | 2021-11-18 | 174 | 253 | Проектно-сметная документация (стадии П и Р), с положительным заключением государственной экспертизы и необходимыми согласованиями | Подрядная организация ООО "Проект" | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.3.1. | Натурное обследование объекта | 2021-03-10 | 2021-03-16 | 5 | 6 | Письмо в адрес заказчика с перечнем необходимых исходных данных и запросом необходимых ТУ | Подрядная организация ООО "Проект" | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.3.2. | Сбор и предоставление исходных данных | 2021-03-16 | 2021-03-29 | 10 | 13 | Официальный ответ с предоставлением всех необходимых исходных данных | Эксплуатирующая организацция МУП Вода-тепло | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.3.3. | Изыскательские работы | 2021-03-16 | 2021-04-19 | 25 | 34 | Отчеты об инженерных изысканиях с отметками о сверках | Подрядная организация ООО "Проект" | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.3.4. | Проектная документация | 2021-04-19 | 2021-08-31 | 90 | 134 | Полный комплект проектной и сметной документации в соответствии с постановлением 87 | Подрядная организация ООО "Проект" | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.3.5. | Согласование проектных решений | 2021-04-19 | 2021-08-31 | 90 | 134 | Полный перечень положительных согласований | Подрядная организация ООО "Проект" | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.3.6. | Экспертиза проектной документации | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 23 | 30 | Положительное заключение государственной экспертизы | Подрядная организация ООО "Проект" | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.3.7. | Разработка и согласование комплектов рабочих чертежей | 2021-04-19 | 2021-10-22 | 128 | 186 | Комплект рабочих чертежей утвержденный в работу, технрические задания и опросные листы на производство и закупку оборудования и материалов | Подрядная организация ООО "Проект" | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О.
2.4. | Закрытие работ | 2021-10-23 | 2021-10-28 | 5 | 5 | Аты выполненых работ, счета-фактуры | Подрядная организация ООО "Проект" | Глава МО
3. | Строительно-монтажные работы | 2022-01-30 | 2022-12-31 | 232 | 335 | Ввод объекта в эксплуатацию (КС-14, ОС-3) | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
3.1. | Разделение смет на отдельные этапы и определение формы их реализации, выделение давальческих материалов и оборудования | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 21 | 29 | Составлена ведомость давальческих материалов и оборудования | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
3.2. | Подготовка конкурсной документации на закупку материалов и оборудования | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 21 | 29 | Пакет документов в соответсвии с 44 ФЗ для проведения конкурсных процедур | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
3.3. | Подготовка конкурсной документации на производство строительно-монтажных работ | 2022-01-30 | 2022-02-28 | 21 | 29 | Пакет документов в соответсвии с 44 ФЗ для проведения конкурсных процедур | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
3.4. | Проведение конкурсных процедур на СМР | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 28 | 40 | Подписанный с двух сторон договор на подрядные работы, | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
3.5. | Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования и материалов | 2022-03-01 | 2022-04-10 | 30 | 40 | подписание договоров на поставку оборудования и материалов | Зам.главы по ЖКХ АГО Фамилия И.О. | Глава МО
3.6. | Строительно-монтажные работы | 2022-04-10 | 2022-08-08 | 79 | 120
3.6.1. | Разработка ПОС и ППР
3.6.2. | Разработка графика выполнения работ
3.6.3. | Получение разрешения на строительство
3.6.4. | Строительно-монтажные работы
3.6.5. | Земляные работы
3.6.6. | Фундаментые работы
3.6.7. | Общестроительные работы
3.6.8. | Монтаж систем ОиВ
3.6.9. | Монтаж систем электроснабжения
3.6.10. | Монтаж технологического оборудования
… | …
3.6…. | Проведение пусконаладочных работ
2.8.9. | Завершение работ |  |  |  |  | Справка о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87)
2.8.10. | Приемка объекта |  |  |  |  | Акт приемки объекта капитального строительства
2.9. | Поставка давальческих оборудования и материалов
2.10. | Закрытие работ |  |  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию (КС-14, ОС-3)
Спставил:
Проверил:
Formulas:
срок, раб.дней = NETWORKDAYS([Дата начала],[Дата окончания],Праздники)
Дата начала = [Дата начала, row above]
Дата начала = WORKDAY([Дата окончания, row above],1,Праздники)
Дата окончания = WORKDAY([Дата начала],[срок, раб.дней]-1,Праздники)
Дата окончания = [Дата начала]+40

## Праздники
Праздничные дни
2021-01-01
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-06
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-23
2021-03-08
2021-05-03
2021-05-10
2021-06-14
2021-11-04
2022-01-01
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-23
2022-03-08
2022-05-03
2022-05-10
2022-06-14
2021-11-04